## Sheet1
专业 + 姓名 | 任务定位 | 负责内容 | 天数规划
ib 潘佳妮 | 产品经理 & 商业战略负责人 | 1. 明确平台定位、用户需求和商业模式 2. 设计用户画像（学生端、教授端） 3. 梳理产品功能架构和用户流程（Student → AI Matching → Professor） 4. 负责竞品分析、市场分析和项目Pitch 5. 协调团队进度，整合最终展示材料（PPT、Demo介绍、商业价值分析） | Day 1: 完成市场调研、用户痛点分析、产品定位 Day 2-3: 完成功能设计、用户流程图、商业模式设计 Day 4-5: 配合开发测试产品逻辑，完善展示内容 Day 6: 完成商业分析PPT和项目包装 Day 7: 负责最终Presentation和项目展示
stats 郑芷珊 | AI匹配算法 & 数据分析负责人 | 1. 设计科研项目匹配逻辑和评价指标 2. 建立学生Profile和教授Research Profile的数据结构 3. 设计推荐算法（研究方向、技能、专业背景、经历匹配） 4. 使用文本Embedding/Cosine Similarity实现AI匹配 5. 构建模拟科研数据库，测试推荐效果 6. 分析匹配准确率和优化算法 | Day 1: 确定匹配指标和数据结构 Day 2-3: 构建模拟数据，完成推荐算法设计 Day 4-5: 与后端连接，实现AI Match功能 Day 6: 测试推荐结果并优化 Day 7: 准备算法展示和技术说明
cs 王宇晗 | 前端开发负责人 (Frontend Developer) | 1. 负责平台网页端用户界面开发 2. 设计学生端页面：注册、个人信息填写、简历上传、科研推荐展示 3. 设计教授端页面：发布项目、查看申请者 4. 实现搜索、筛选、项目展示等交互功能 5. 优化UI/UX，提高Demo展示效果 | Day 1: 完成页面设计和技术框架搭建（React/Vue） Day 2-4: 开发主要页面和交互功能 Day 5: 与后端API连接，实现数据展示 Day 6: UI优化、Bug修复 Day 7: 配合Demo演示
cs 潘静怡 | 后端开发 & 系统架构负责人（Backend Developer） | 1. 负责服务器端逻辑开发 2. 设计数据库结构（学生信息、教授信息、科研项目、申请记录） 3. 开发API接口，实现前后端数据交互 4. 集成AI匹配模型 5. 实现简历解析、项目搜索、申请功能 6. 部署Demo系统 | Day 1: 完成系统架构设计和数据库设计 Day 2-3: 开发Backend API和数据库 Day 4-5: 集成AI推荐算法，实现核心功能 Day 6: 系统测试和部署 Day 7: 保证Demo稳定运行